## plan
I. DANH MỤC HỆ THỐNG
Danh mục con | Chức năng | Kết quả test của TTCNTT | Kế hoạch nghiệm thu | Thoại Comments |  | Thông tin lỗi
1. Quản lý dịch vụ | Tìm kiếm | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | OK |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Thêm mới | OK | Sẵn sàng nghiệm thu |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Cập nhật | OK | Sẵn sàng nghiệm thu |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Xóa | OK | Sẵn sàng nghiệm thu |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
2. Quản lý tiền tệ | Tìm kiếm | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | OK |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Thêm mới | OK | Sẵn sàng nghiệm thu |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Cập nhật | OK | Sẵn sàng nghiệm thu |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Xóa | OK | Sẵn sàng nghiệm thu |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
3. Quản lý tỷ giá | Tìm kiếm | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | ok |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Thêm mới | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | Phần kỳ cước nếu không chọn từ ngày 01 đầu tháng thì hệ thống có hiểu phải lấy từ ngày đầu tháng không? Hay sẽ áp dụng kỳ cước từ ngày chọn (VD: 07/10/2021) |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Cập nhật | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | ok |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Xóa | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | ok |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
4. Quản lý tổng đài | Tìm kiếm | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | ok |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Thêm mới | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | ok |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Cập nhật | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | OK |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Xóa | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | OK |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
5. Quản lý block cố định | Tìm kiếm | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | OK |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Thêm mới | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | OK |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Cập nhật | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | OK |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Xóa | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | OK |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
6. Quản lý danh mục doanh thu chi phí cố định | Tìm kiếm | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | OK |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Thêm mới | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | OK |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Cập nhật | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | Sau khi cập nhật số tiền trên chu kỳ thì không có trường khai báo loại tiền tệ tương ứng. |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Xóa | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | OK |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
7. Quản lí cấu hình FTP/SFTP server | Tìm kiếm | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Thêm mới | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Cập nhật | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Xóa | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
8. Quản lý tham số | Tìm kiếm | OK | Sẵn sàng nghiệm thu |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Thêm mới | OK | Sẵn sàng nghiệm thu |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Cập nhật | OK | Sẵn sàng nghiệm thu |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Xóa | OK | Sẵn sàng nghiệm thu |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
9. Quản lý cấu hình email server | Tìm kiếm | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Thêm mới | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Cập nhật | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Xóa | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
10a. Quản lý biểu mẫu giá/ Gửi đối tác | Tìm kiếm | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | ok |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Thêm mới | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | Chưa có phần chữ mờ ở các trường thông tin cần khai báo để gợi ý nội dung người dùng cần khai báo |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Sao chép | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | OK |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Cập nhật | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | Phần Hủy/Lưu trong quá trình khai báo biểu mẫu thêm 1 lần hỏi lại người dùng "Ban chắc chắn Hủy/Lưu thông tin?" tương tự như Phần xác nhận xóa |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Xóa | OK | Sẵn sàng nghiệm thu |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
10b. Quản lý biểu mẫu giá/ Đối tác gửi | Tìm kiếm | OK | Sẵn sàng nghiệm thu |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Thêm mới | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | Chưa có phần chữ mờ ở các trường thông tin cần khai báo để gợi ý nội dung người dùng cần khai báo |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Cập nhật | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | Phần Hủy/Lưu trong quá trình khai báo biểu mẫu thêm 1 lần hỏi lại người dùng "Ban chắc chắn Hủy/Lưu thông tin?" tương tự như Phần xác nhận xóa |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Xóa | OK | Sẵn sàng nghiệm thu |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
11a. Quản lý email đối tác gửi/ gửi đối tác - Gửi đối tác | Tìm kiếm | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Xuất excel | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Chuyển Không hoạt động | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Xử lý lại | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Chuyển Chưa xử lý | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Cấu hình lại BMG | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
11b. Quản lý email đối tác gửi/ gửi đối tác - Đối tác gửi | Tìm kiếm | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Xuất excel | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Chuyển Không hoạt động | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Xử lý lại | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Chuyển Chưa xử lý | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Cấu hình lại BMG | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
12. Quản lý trung kế nội đài | Tìm kiếm | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | ok |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Thêm mới | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | ok |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Cập nhật | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | ok |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Xóa | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | ok |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
13. Quy hoạch đích dùng chung cho báo cáo | Tìm kiếm | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | ok |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Thêm mới | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | ok |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Import | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | ok |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Cập nhật | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | OK |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Xóa | OK | Sẵn sàng nghiệm thu | OK |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
14. Quản lý quốc gia | Tìm kiếm | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT | Thống nhất với team NODO bỏ tính năng này |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Thêm mới | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Cập nhật | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Xóa | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
15. Quản lý AM | Tìm kiếm | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Thêm mới | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Cập nhật | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Xóa | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
II. Quản lý đối tác | [5 empty] | 'Loại yêu cầu' không đúng định dạng 'Loại nghiệp vụ' không đúng định dạng 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
Danh mục con | Chức năng | Kết quả test | Kế hoạch nghiệm thu |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
1. Màn hình danh sách đối tác | Tìm kiếm | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Cập nhật | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Xóa | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
2. Thêm mới đối tác/ Thông tin đối tác | Thêm mới thông tin đối tác | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
3. Thêm mới đối tác/ Thông tin đầu mối đối tác | Thêm mới | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Cập nhật | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Xóa | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
4. Thêm mới đối tác/ Thông tin hợp đồng | Thêm mới thông tin hợp đồng | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Thêm mới phụ lục / Tờ trình/ Công văn | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
5. Thêm mới đối tác/ Quản lý trung kế | Thêm mới | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Tìm kiếm | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Cập nhật | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Xóa | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
6. Thêm mới đối tác/ Quản lý giá chiều đi | Tìm kiếm | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Import | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
7. Thêm mới đối tác/ Quản lý giá chiều về | Tìm kiếm | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Import | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
8. Thêm mới đối tác/ Quản lý giá cam kết | Tìm kiếm | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Thêm mới cam kết theo thang | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Thêm mới cam kết theo mức | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| THêm mới cam kết theo flat | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
| Thêm mới cam kết theo standard | Đang test lại sau fixbugs, thứ 2 tuần tới xong 27/9 | 27/09/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
III. Quản lý tiến trình | [5 empty] | 'Loại yêu cầu' không đúng định dạng 'Loại nghiệp vụ' không đúng định dạng 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
Danh mục con | Chức năng | Kết quả test | Kế hoạch nghiệm thu |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
1. Thêm mới tiến trình | 1. Thêm mới tiến trình | Đang fixbugs sau test, giữa tuần tới xong 29/9 | 02/10/2021 NT |  | 29/09/2021 | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'ID' không đúng định dạng
2. Cấu hình tham số | 2. Cấu hình tham số | Đang fixbugs sau test, giữa tuần tới xong 29/9 | 02/10/2021 NT |  | 29/09/2021 | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'ID' không đúng định dạng
3. Cấu hình đặt lịch | 3. Cấu hình đặt lịch | Đang fixbugs sau test, giữa tuần tới xong 29/9 | 02/10/2021 NT |  | 29/09/2021 | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'ID' không đúng định dạng
4. View log (view logs real-time | 4. View log (view logs real-time | Đang fixbugs sau test, cuối tuần tới xong 2/10 | 02/10/2021 NT |  | 04/10/2021 | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'ID' không đúng định dạng
IV. Các tiến trình chạy ngầm | [5 empty] | 'Loại yêu cầu' không đúng định dạng 'Loại nghiệp vụ' không đúng định dạng 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
Danh mục con | Chức năng | Kết quả test | Kế hoạch nghiệm thu |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
1. Get CDR |  | Đang fixbugs sau test, cuối tuần tới xong 2/10 | 02/10/2021 NT |  |  | 'Loại yêu cầu' không đúng định dạng 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
2. Convert CDR |  | Đang fixbugs sau test, cuối tuần tới xong 2/10 | 02/10/2021 NT |  | 02/10/2021 | 'Loại yêu cầu' không đúng định dạng 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'ID' không đúng định dạng
3. Rating |  | Đang fixbugs sau test, cuối tuần tới xong 2/10 | 02/10/2021 NT |  | 03/10/2021 | 'Loại yêu cầu' không đúng định dạng 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'ID' không đúng định dạng
4. Import |  | Đang fixbugs sau test, cuối tuần tới xong 2/10 | 02/10/2021 NT |  | 03/10/2021 | 'Loại yêu cầu' không đúng định dạng 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'ID' không đúng định dạng
5. Tổng hợp cam kết |  | Đang fixbugs sau test, cuối tuần tới xong 2/10 | 02/10/2021 NT |  | 04/10/2021 | 'Loại yêu cầu' không đúng định dạng 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'ID' không đúng định dạng
6. Tiến Trình Đọc Email Import Gíá |  | Đang fixbugs sau test, cuối tuần tới xong 2/10 | 02/10/2021 NT |  | 02/10/2021 | 'Loại yêu cầu' không đúng định dạng 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'ID' không đúng định dạng
V. Báo cáo | [5 empty] | 'Loại yêu cầu' không đúng định dạng 'Loại nghiệp vụ' không đúng định dạng 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
Danh mục con | Chức năng | Kết quả test | Kế hoạch nghiệm thu |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
1. Báo cáo sản lượng |  | Đang fixbugs sau test, cuối tuần tới xong 2/10 | 02/10/2021 NT |  | 06/10/2021 | 'Loại yêu cầu' không đúng định dạng 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'ID' không đúng định dạng
2. Báo cáo cảnh báo lãi lỗ dịch vụ |  | Đang fixbugs sau test, cuối tuần tới xong 2/10 | 02/10/2021 NT |  | 06/10/2021 | 'Loại yêu cầu' không đúng định dạng 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'ID' không đúng định dạng
3. Báo cáo doanh thu |  | Đang fixbugs sau test, cuối tuần tới xong 2/10 | 02/10/2021 NT |  | 06/10/2021 | 'Loại yêu cầu' không đúng định dạng 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'ID' không đúng định dạng
4. Báo cáo chi phí |  | Đang fixbugs sau test, cuối tuần tới xong 2/10 | 02/10/2021 NT |  | 06/10/2021 | 'Loại yêu cầu' không đúng định dạng 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'ID' không đúng định dạng
VI. Cảnh báo (KH bàn giao GĐ2 nhưng đẩy sớm lên GĐ1) | [5 empty] | 'Loại yêu cầu' không đúng định dạng 'Loại nghiệp vụ' không đúng định dạng 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
Danh mục con | Chức năng | Kết quả test | Kế hoạch nghiệm thu |  |  | 'Loại yêu cầu' phải là '1'(Thắc mắc) '2'(Yêu cầu) '3'(Khiếu nại) 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
1. Cấu hình email server gửi cảnh báo |  | Đang fixbugs sau test, giữa tuần tới xong 29/9 | 02/10/2021 NT |  | 29/09/2021 | 'Loại yêu cầu' không đúng định dạng 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'ID' không đúng định dạng
2. Cấu hình nội dung cảnh báo |  | Đang fixbugs sau test, giữa tuần tới xong 29/9 | 02/10/2021 NT |  | 29/09/2021 | 'Loại yêu cầu' không đúng định dạng 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'ID' không đúng định dạng
3. Cảnh báo tài khoản trả trước |  | Đang fixbugs sau test, cuối tuần tới xong 2/10 | 02/10/2021 NT |  | 07/10/2021 | 'Loại yêu cầu' không đúng định dạng 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'ID' không đúng định dạng
4. Cảnh báo lưu lượng không được ghép giá |  | Đang fixbugs sau test, cuối tuần tới xong 2/10 | 02/10/2021 NT |  | 07/10/2021 | 'Loại yêu cầu' không đúng định dạng 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'ID' không đúng định dạng
5. Cảnh báo cuộc gọi dài |  | Đang fixbugs sau test, cuối tuần tới xong 2/10 | 02/10/2021 NT |  | 07/10/2021 | 'Loại yêu cầu' không đúng định dạng 'Loại nghiệp vụ' phải là '1'(Đăng ký tham gia) '2'(Thanh toán điện tử) '3'(Đấu thầu điện tử) '4'(Chứng thư số) 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' phải là 'P'(Phút) 'G'(Giờ) 'N'(Ngày) 'ID' không đúng định dạng
VII. Dashboard (Bàn giao giai đoạn 2) | [5 empty] | 'Loại yêu cầu' không đúng định dạng 'Loại nghiệp vụ' không đúng định dạng 'Thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xử lý' không đúng định dạng 'Thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'Đơn vị thời gian xác nhận' không đúng định dạng 'ID' không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng
Dữ liệu không đúng định dạng